## 請求書 (入力例）
福田道路株式会社 | [19 empty] | 請 求 書 | [18 empty] | 入力箇所
| 〇〇営業所 | [12 empty] | 御中 | [5 empty] | （工 事 請 負）
|  |  | 下記の通り請求いたします。 | [34 empty] | 工事コード | [5 empty] | 23890-1001
|  | 令和 |  | 5 | 年 |  | 4 |  | 月 |  | 30 |  |  | 日 | [10 empty] | 工事名 |  |  | 〇×舗装工事
| 取引先コード |  |  |  | 210741 | [8 empty] | ‐ | 10000
[25 empty] | 工種名 |  |  | 舗装工
| 郵便番号 |  |  |  | 951 |  |  |  | - | 1234 | [14 empty] | 契 約 | [12 empty] | 今 回 請 求
| 住 所 |  |  |  | 新潟県新潟市中央区〇〇
[25 empty] | 当初契約額 (税込額） | [5 empty] | 28710000 | [6 empty] | 累計出来高 （税込） | [5 empty] | 33110000
| 氏 名 |  |  |  | 〇〇道路㈱
[5 empty] | 代表取締役 〇〇 〇〇 | [19 empty] | 変更契約額 （税込額） | [5 empty] | 4400000 | [6 empty] | 同上 |  |  | 100 |  | ％ | 33110000
| 電 話 |  |  |  | 025‐231‐〇〇〇〇 | [19 empty] | 現在契約額 （税込額） | [5 empty] | 33110000 | [6 empty] | 前回迄請求額 | [5 empty] | 24832500
| 登録番号 |  |  |  | T | 1234567890123
振込先金融機関 |  |  |  |  | 〇〇 | [8 empty] | 銀行 |  | 〇〇 |  | 支店 | [6 empty] | 契約額に含まれる | [5 empty] | 3010000 | [6 empty] | 今回請求額 | [5 empty] | 8277500
[25 empty] | 消費税額等（ |  |  | 10 | ％ | ）
口座区分・番号 | [7 empty] | 普通 |  |  |  | NO. | 1234567 | [24 empty] | 10%対象額 （税抜） | [5 empty] | 7525000
口座名義（ｶﾀｶﾅ） |  |  |  |  | 〇〇ドウロ（カ | [32 empty] | 10%対象額 消費税額 | [5 empty] | 752500
[7 empty] | 名称及び工種 | [9 empty] | 契 約 内 容 | [7 empty] | 出 来 高 内 訳
[17 empty] | 数 量 |  | 単 価 |  | 単位 |  | 金 額 |  | 数量 |  | 第 | 1 | 回出来高 |  |  | 数量 |  | 第 | 2 | 回出来高 |  | 数量 |  |  | 第 | 3 | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 | 4 | 回出来高 | 口座区部 | 金融機関 | 支店 | 100
[28 empty] | /末現在累計出来高 | [6 empty] | /末現在累計出来高 | [6 empty] | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高 |  | 普通 | 銀行 | 本店 | 90
[7 empty] | 舗装工 | [9 empty] | 1 |  | 30100000 |  | 式 |  | 30100000 |  | 0.25 | 7525000 | [5 empty] | 0.5 | 15050000 |  |  |  |  | 0.75 |  | 22575000 |  |  |  |  | 1 | 30100000
[50 empty] | 当座 | 信金 | 支店
[51 empty] | 信組 | 出張所
農協
完成日 | [6 empty] | 計 | [15 empty] | 30100000 |  |  | 7525000 | [6 empty] | 15050000 | [6 empty] | 22575000 | [5 empty] | 30100000
年 月 日
検査日 | [6 empty] | 消費税額等 | [15 empty] | 3010000 |  |  | 752500 | [6 empty] | 1505000 | [6 empty] | 2257500 | [5 empty] | 3010000
年 月 日
引渡受領日 | [6 empty] | 合 計 | [15 empty] | 33110000 |  |  | 8277500 | [6 empty] | 16555000 | [6 empty] | 24832500 | [5 empty] | 33110000
年 月 日
[13 empty] | 材料等有償支給 | [8 empty] | 事業部長 |  | 確認者 | [12 empty] | 事業所長 |  | 確認者 | [8 empty] | 担当者
※2部提出してください。
㊞
有償
無償
出来高欄が不足する場合は、一式で記入し、別紙出来高内訳書を添付してください。
取引先コード
担当者にご確認ください
適格請求書番号
金融機関、店を選択
普通or当座を選択
消費税の端数が契約額と一致しない場合は手入力も可能です
出来高は累計で記入してください
100% OR 90%を選択してください
工事コード
担当者にご確認ください
入力例

## 請求内訳書 (入力例）
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 1
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 | 1 | 回出来高 | 数量 | 第 | 2 | 回出来高 | 数量 | 第 | 3 | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 | 4 | 回出来高
[7 empty] | 1 | /末現在累計出来高 |  |  | 2 | /末現在累計出来高 |  |  | 3 | /末現在累計出来高 |  |  |  |  | 4 | /末現在累計出来高
|  | 100 | 1000 | ｍ2 | 100000 | 25 | 25000 |  |  | 50 | 50000 |  |  | 75 | 75000 |  |  |  | 100 |  | 100000
路盤工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
|  | 400 | 5000 | ｍ2 | 2000000 | 100 | 500000 |  |  | 200 | 1000000 |  |  | 300 | 1500000 |  |  |  | 400 |  | 2000000
〇〇工
小 計 |  |  |  |  | 26100000 |  | 6525000 |  |  |  | 13050000 |  |  |  | 19575000 | [5 empty] | 26100000 |  |  |  |  | リスト
小計
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | 合 計
次ページに続く
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 2
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 | 1 | 回出来高 | 数量 | 第 | 2 | 回出来高 | 数量 | 第 | 3 | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 | 4 | 回出来高
[7 empty] | 1 | /末現在累計出来高 |  |  | 2 | /末現在累計出来高 |  |  | 3 | /末現在累計出来高 |  |  |  |  | 4 | /末現在累計出来高
|  | 400 | 10000 | ｍ2 | 4000000 | 100 | 1000000 |  |  | 200 | 2000000 |  |  | 300 | 3000000 |  |  |  | 400 |  | 4000000
追加工
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 4000000 |  | 1000000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 3000000 | [5 empty] | 4000000
合 計 |  |  |  |  | 30100000 |  | 7525000 |  |  |  | 15050000 |  |  |  | 22575000 | [5 empty] | 30100000
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 3
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
合 計 |  |  |  |  | 30100000 |  | 7525000 |  |  |  | 15050000 |  |  |  | 22575000 | [5 empty] | 30100000
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 4
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 5
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 6
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 7
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 8
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 9
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
工事ｺｰﾄﾞ | 23890-1001 | [22 empty] | No. | 10
工事名 | 〇×舗装工事 | 出来高内訳書 | [13 empty] | 令和 |  | 5 | 年 | 4 |  | 月 |  | 30 | 日
名称及び工種 |  | 契 約 内 容 |  |  |  | 出 来 高 内 訳
|  | 数量 | 単価 | 単位 | 金 額 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 | 数量 | 第 |  | 回出来高 |  | 数量 |  | 第 |  | 回出来高
[8 empty] | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 |  |  |  | /末現在累計出来高 | [5 empty] | /末現在累計出来高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
次ページに続く |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
日付は請求書に入力すると自動で設定されます
工事コードと工事名は請求書に入力すると自動で設定されます
「合計」か「次ページに続く」を選択してください。
出来高は累計で入力してください
請求書の内訳欄で入力しきれない場合は、こちらの請求内訳書をご使用ください